ГОСТ 15.005-86

Группа Т52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЕДИНИЧНОГО И МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА,

СОБИРАЕМЫХ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

System of products development and launching info manufacture.

Development of single and small-scale production units

assembled at the place of use

ОКСТУ 0015

Дата введения с 01.01.1987

до 01.01.1989

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.Л.Теркель, канд. техн. наук; О.В.Яременко, канд. техн. наук; Ю.А.Кияшев; Г.П.Бассейн; В.Г.Цыкаленко; В.Б.Яров; Б.М.Бейлинсон; Н.Д.Маркозов; М.С.Сахаров; Б.И.Калиненок, канд. техн. наук; И.Т.Ямалутдинов; Л.П.Белоусова; М.К.Комаровская

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта М.А.Довбенко

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 октября 1986 № 3095

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, согласования и утверждения технического задания, технической документации, а также порядок изготовления, контроля, монтажа, приемки и сдачи в эксплуатацию изделий единичного и мелкосерийного производства и их составных частей, окончательная сборка, наладка, испытания и доводка которых могут быть проведены только на месте эксплуатации в составе конкретного производственного объекта.

Стандарт не распространяется на указанные изделия, разрабатываемые по заказам Министерства обороны СССР.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Изделия единичного и мелкосерийного производства, собираемые на месте эксплуатации (далее - изделия), подлежащие разработке, на момент сдачи в эксплуатацию должны удовлетворять требованиям мирового уровня и действующих стандартов, обеспечивать эффективное функционирование объекта или выполнение технологического процесса, для которого они предназначены, а в случае перспективы экспорта - быть конкурентоспособными на внешнем рынке.

1.2. Разработка, изготовление и приемка изделия (партии) осуществляется как для продукции единичного производства.

1.3. Исходным документом для создания изделий является техническое задание, а для изделий, создаваемых по заказу иностранного заказчика - технические требования заказчика.

1.4. Оценка технического уровня изделия проводится на этане разработки технического задания, а также на этапе рассмотрения технического проекта (при его отсутствии - рабочей документации) с участием заинтересованных организаций. Результаты оценки являются основанием для присвоения изделию категории качества.

1.5. Карту технического уровня и качества продукции как самостоятельный документ не оформляют, а необходимые сведения о сравнении показателей с аналогами включают в техническое задание.

1.6. Технические условия на изделие (партию) не составляют. Изготовление, приемку и поставку этого изделия (партии) осуществляют в соответствии с техническим заданием.

В случае продолжения производства данных изделий разрабатывают технические условия, которые согласовывают, утверждают и регистрируют, в соответствии с ГОСТ 1.3-85.

Для изделий, подлежащих государственной аттестации, дополнительно оформляют карту технического уровня и качества продукции по ГОСТ 2.116-84.

По согласованию с заказчиком при повторении единичного заказа допускается технические условия не составлять, а изготовление, приемку и поставку изделия (партии) осуществлять по ранее разработанному ТЗ. В этом случае головная организация выдает повторное заключение о соответствии изделия мировому уровню.

1.7. Патентный формуляр по ГОСТ 15.012-84 составляют только на изделия, идущие на экспорт. По договоренности с внешнеторговой организацией патентный формуляр может не составляться.

1.8. Решение по разногласиям, возникающим на всех этапах создания изделий, принимают:

руководство министерств при разногласиях между организациями (предприятиями) - участниками создания продукции;

Государственный комитет СССР по науке и технике (в части технического уровня создаваемых изделий), Госкомцен СССР (в части цен), Госснаб СССР (в части организации поставок), Госстрой СССР (в части строительных решений) и органы государственного надзора (в части требований безопасности и охраны природы) - при разногласиях между министерствами.

1.9. Разработку и постановку на производство технологического оборудования для собственных нужд министерства-изготовителя этого оборудования осуществляют в порядке, установленном настоящим стандартом, без привлечения головной организации по виду разрабатываемого оборудования. Требования к техническому уровню технологического оборудования устанавливает министерство-изготовитель.

2. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

2.1. Техническое задание (ТЗ) на создание изделия разрабатывает заказчик. При согласии разработчика разработка ТЗ может быть передана ему.

В процессе разработки ТЗ заказчик (разработчик) для получения исходной информации при необходимости привлекает разработчика (заказчика), изготовителя, головную организацию по виду продукции, головного проектировщика, организацию Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой СССР) или другую организацию, осуществляющую монтаж, ремонтные предприятия, территориальные органы Госснаба СССР (приложение 2).

2.2. В ТЗ устанавливают технические и экономические требования к изделию, его разработке, изготовлению, испытаниям и приемочному контролю составных частей, требования к поставке, к строительной части, монтажу, наладке, испытаниям, приемке, техническому обслуживанию и ремонту, а также сроки разработки, изготовления, монтажа и сдачи в эксплуатацию.

Примечание. Требования к монтажу включают требования к сопряженным системам и монтажной технологичности по ГОСТ 24444-80.

2.2.1. В ТЗ на изделия включают заполненные формы 2 и 4 карты технического уровня и качества продукции по ГОСТ 2.116-84 , а также указывают лимитную цену и расчетный экономический эффект.

В ТЗ также должны быть даны ссылки на действующие государственные и отраслевые стандарты, технические условия, нормы, правила и инструкции органов государственною надзора и транспортных министерств, если установленные в ТЗ требования к изделию или его составным частям однозначно подпадают под их действие.

2.3. ТЗ согласовывают с разработчиком, если оно выдано заказчиком, а также с изготовителем. Необходимость согласования ТЗ с другими участниками создания продукции и заинтересованными организациями определяет разработчик ТЗ.

2.4. Перед утверждением ТЗ направляют в головную организацию по виду продукции на заключение о соответствии разрабатываемого изделия требованиям мирового уровня.

2.5. ТЗ утверждает заказчик.

2.6. При необходимости изменения ТЗ оно осуществляется на любом этапе создания изделия оформлением протокола, подписанного заказчиком, разработчиком и изготовителем. Указанный протокол является неотъемлемой частью ТЗ. На титульном листе ТЗ должна быть запись "Действует совместно с протоколом № +... от+....".

2.7. Действие ТЗ распространяется на все этапы создания изделия (партии), включая сдачу его в эксплуатацию и достижение проектных значений показателей.

2.8. Для разработки покупных комплектующих изделий головной разработчик выдает разработчику комплектующих изделий заявку с исходными требованиями в соответствии с ГОСТ 15.001-73. На основе принятой заявки разработчик комплектующих изделий разрабатывает техническое задание, которое утверждает головной разработчик.

Согласование ТЗ на разработку комплектующих изделий с заказчиком изделия в целом не требуется.

Допускается разработка комплектующих изделий по техническому заданию головного разработчика, согласованному с разработчиком комплектующего изделия.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Стадии разработки конструкторской документации устанавливают в ТЗ.

Обязательными стадиями разработки конструкторской документации являются технический проект и рабочая документация. По согласованию с заказчиком допускается разрабатывать только рабочую документацию.

3.2. Необходимость и порядок разработки технического предложения и эскизного проекта определяет головной разработчик.

3.3. Рассмотрение технического проекта, которое, как правило, организует головной разработчик, должно проводиться со всеми участниками создания продукции. Необходимость участия в данном рассмотрении других заинтересованных организаций определяет головной разработчик.

На рассмотрение представляют техническое задание и комплект документов технического проекта.

Если разработка технического проекта не предусмотрена, рассматривают документы, входящие в комплект рабочей документации, по которым можно судить об изделии в целом и его основных составных частях.

3.4. При рассмотрении документации по п.3.3 оценивают ее соответствие всем требованиям ТЗ, требованиям и нормам, содержащимся в других действующих нормативных документах, а также соответствие качества изделия, заложенного в проекте, мировому уровню.

По результатам рассмотрения принимают решение об утверждении технического проекта или его доработке, а также соответствии изделия мировому уровню.

Результаты оформляют протоколом. Протокол утверждают руководители организации (предприятия)-разработчика и заказчика. По предложению разработчика протокол может быть утвержден министерствами разработчика и заказчика.

Утвержденный технический проект является основанием для разработки рабочей документации и изготовления по ней изделий и его составных частей, а также разрешением для включения изделий в технологическую часть проекта на строительство (реконструкцию) промышленного объекта и (или) технологического процесса.

3.5. Рабочую конструкторскую документацию разрабатывает разработчик с участием изготовителя и утверждает разработчик. По море готовности рабочая документация передается изготовителю в порядке, определенным разработчиком и согласованным с изготовителем.

Если в создании составных частей участвуют несколько разработчиков и (или) изготовителей, то утверждение и передача изготовителям рабочей документации на эти составные части осуществляется без участия головного разработчика.

3.6. Конструкторской документации для изготовления изделия (партии) литера не присваивается.

Решение о литере документации, откорректированной по результатам доводки и испытаний изделий, принимает приемочная комиссия.

3.7. Программу и методику испытаний изделий разрабатывает и утверждает разработчик по согласованию с заказчиком.

При необходимости, определяемой головным разработчиком и указанной в ТЗ, разработчики составных частей разрабатывают, согласовывают с головным разработчиком и утверждают программы и методики испытаний составных частей.

4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, МОНТАЖ, ПРИЕМКА И СДАЧА ИЗДЕЛИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1. Подготовку производства и изготовление составных частей их изготовители осуществляют до разработки полного комплекта конструкторской документации по мере получения от разработчика необходимой документации.

4.2. Каждая составная часть должна подвергаться у изготовителя приемо-сдаточным испытаниям (приемочному контролю), которые проводит служба технического контроля изготовителя, а также представитель государственной приемки, если она имеется на данном предприятии. При необходимости, установленной в ТЗ, в испытаниях участвуют представители заказчика и органов госнадзора.

4.3. Положительные результаты приемочного контроля (приемо-сдаточных испытаний) являются основанием для отгрузки изделия (составной части) заказчику или генеральному поставщику.

4.4. Монтаж, наладку изделий, а также приемочные испытания на месте эксплуатации проводит заказчик в соответствии с договорами, заключенными между заинтересованными организациями и предприятиями с привлечением в необходимых случаях заказчиком специализированных монтажных организаций при авторском надзоре разработчика и шефперсонала изготовителя.

Доводку изделия проводит изготовитель с участием разработчика и заказчика.

4.5. Приемочную комиссию утверждает министерство-заказчик по согласованию с министерством-разработчиком.

В состав комиссии включают представителей заказчика (председатель комиссии), разработчика, изготовителя, проектной организации, головной организации по виду продукции, монтажной, наладочной и ремонтной организаций (при их наличии), а также в зависимости от назначения изделия представителей государственного надзора и (или) технической инспекции ЦК профсоюзов.

4.6. До начала испытаний приемочная комиссия определяет степень завершенности монтажных и пуско-наладочных работ, рассматривает программу и методику испытаний, оценивает возможность воспроизведения заданных режимов испытаний и, в случае необходимости, вносит изменения в программу и методику испытаний.

4.7. Приемочные испытания изделий проводят для определения фактических значений показателей и подготовки рекомендаций по совершенствованию изделия и правильной его эксплуатации.

4.8. При изготовлении партии испытаниям подвергают головной образец (головные образцы). По результатам испытаний головного образца (головных образцов) в соответствии с рекомендациями приемочной комиссии доводят остальные экземпляры изделия (если они запущены в производство) с соответствующей корректировкой технической документации.

4.9. По результатам приемочных испытаний приемочная комиссия устанавливает соответствие изделия требованиям ТЗ и, в случае необходимости, дает рекомендации по доработке, а также по выводу изделия на проектную мощность (в случае, если изделие по объективным причинам не может быть выведено на проектную мощность в процессе приемочных испытаний).

4.10. По результатам приемочных испытаний комиссия составляет протокол приемочных испытаний изделия по ГОСТ 15.001-73, приложение 6. На основе протокола составляет акт приемки изделия приемочной комиссией.

Акт утверждает заказчик.

4.11. Утвержденный акт приемки изделия является основанием дли передачи изделия в промышленную эксплуатацию, а для изделий повторяющегося производства, кроме того - для продолжения производства.

4.12. Изделия партии, кроме головных образцов, подвергают приемо-сдаточным испытаниям в порядке, установленном заказчиком по согласованию с изготовителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| 1. Создание изделий | Процесс разработки, изготовления и приемки в эксплуатацию первого экземпляра изделия (партии) |
| 2. Головной образец | Первый экземпляр изделия, изготовленный по вновь разработанной документации для применения заказчиком с одновременной отработкой конструкции и технической документации для производства и эксплуатации остальных экземпляров изделия. Головных образцов при создании конкретного изделия может быть несколько. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Исходная информация для разработки технического задания

| Содержание информации | Исполнители |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о разработке (основание, область применения, цель, назначение, объем партии, сроки изготовления, монтажа и сдачи в эксплуатацию) | Заказчик |
| 2. Сведения о мировом уровне данного вида продукции (в том числе результаты патентных исследований) | Разработчик, головная организация по виду продукции |
| 3. Технические требования | Заказчик, разработчик |
| 4. Экономические требования (эффективность, лимитная цена и т. д.) | Разработчик, заказчик и изготовитель |
| 5. Требования к разработке (стадии и этапы, комплектность документации и порядок ее контроля и приемки и т.д.) | Разработчик |
| 6. Требования к изготовлению и приемочному контролю | Изготовитель, монтажные организации |
| 7. Требования к поставке (очередность и сроки поставки) | Заказчик, разработчик, изготовитель, монтажные организации, органы Госснаба СССР |
| 8. Требования к строительной части | Разработчик, проектировщик |
| 9 Требования к монтажу | Разработчик, изготовитель, монтажные организации |
| 10. Требования к испытаниям и приемке изделий | Разработчик, заказчик |
| 11. Требования к техническому обслуживанию и ремонту | Заказчик, разработчик, ремонтные предприятия |

Примечание. При наличии нескольких разработчиков сведения, требуемые от разработчика, сообщает головной разработчик, который при необходимости получает их от других разработчиков.